CSSI — Securitate și Instalații

Plan Complet de Promovare & Automatizare

Versiunea 2.0 — Aprilie 2026

Audit complet + Plan 12 luni automatizabil prin Portal CSSI v3.0

Surse analizate: Google Ads · Meta Ads · Google Analytics 4 · Search Console · Portal CSSI v3.0

# Cuprins

1. Executive Summary — unde suntem și încotro mergem

2. Situația actuală — date din toate platformele

2.1 Google Ads (166 RON cheltuiți / 7 zile)

2.2 Meta Ads (Facebook + Instagram)

2.3 Google Analytics 4 (98 utilizatori / 28 zile)

2.4 Google Search Console (1.43K afișări / 3 luni)

2.5 Portal CSSI v3.0 — infrastructura existentă

3. Plan de acțiune IMEDIAT (sesiunea următoare)

3.1 Checklist execuție Google Ads

3.2 Landing pages — corecții critice

4. Plan de promovare pe termen lung (12 luni)

4.1 Roadmap Q2-Q4 2026 + Q1 2027

4.2 Strategie pe canale (paid + organic + social)

4.3 Calendar editorial lunar

5. Sistemul de automatizare

5.1 Extinderea Portal CSSI v3.0 cu modulul MARKETING

5.2 Dashboard KPI (Google Sheets + Apps Script)

5.3 Rapoarte automate săptămânale și lunare

5.4 Triggere și alerte

6. KPI-uri și obiective

6.1 North Star Metric și OKR-uri

6.2 Scorecard lunar

7. Bugetul anual și alocarea

8. Anexe

# 1. Executive Summary

## Unde suntem acum

CSSI are o infrastructură digitală solidă (site cu 20+ pagini de servicii, GA4 configurat, Portal CSSI v3.0 cu CRM și module de management), dar promovarea este sub-optimizată. Rezultate ultimele 28 zile: 98 utilizatori în site, 4 lead-uri, 0 conversii confirmate, cost per lead estimat ~45 RON (vs. 15-25 RON benchmark industrie).

Principalele 5 probleme identificate:

- Campania Performance Max (Google Ads) cheltuie ~57 RON fără conversii — trebuie ștearsă imediat.

- 15+ cuvinte cheie cu sufixul „Brașov" sunt blocate de Google pe „Low search volume".

- Pagina /securitate/brasov (landing-ul reclamelor) NU are formular — lead-urile se pierd.

- „Pontaj electronic" generează 122+ afișări organice cu 0 clicuri — poziție medie 26.2 (pagina 3).

- Pagina Facebook are 1 follower, Instagram deconectat — nu are sens să pornim reclame Meta acum.

## Încotro mergem — obiective 12 luni

| Metric | Azi (apr 2026) | Luna 3 | Luna 6 | Luna 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizatori /lună GA4 | ~105 | 250 | 500 | 1.200 |
| Lead-uri calificate /lună | ~4 | 15 | 30 | 60 |
| Cost per lead (CPL) | ~45 RON | 30 RON | 22 RON | 15 RON |
| Poziție medie GSC (keywords țintă) | 26,2 | 18 | 12 | 6 |
| Followers Facebook | 1 | 150 | 400 | 1.000 |
| Clienți noi lunar | ~2 | 6 | 10 | 18 |

## Filozofia planului

Planul se bazează pe 3 piloni: (a) reparare imediată a reclamelor plătite pentru CPL sub 30 RON; (b) construire organică prin SEO și content marketing pe „pontaj electronic" (piață deja existentă, concurență mică); (c) automatizare completă prin Portal CSSI v3.0 ca să știm mereu unde suntem și unde mergem — fără munca manuală de raportare.

# 2. Situația actuală — date din toate platformele

## 2.1 Google Ads — cont 666-033-6562

| Metric (7 zile) | Valoare |
| --- | --- |
| Total cheltuit | 166 RON (~33 EUR) |
| Afișări | 5.012 |
| Clicuri | 50 |
| CTR | 1,00% |
| CPC mediu | 3,32 RON |
| Conversii confirmate | 0 |
| Campanii active | 2: Search Brașov + Performance Max |

Probleme critice identificate în campanii:

- Performance Max: consum de ~57 RON în 7 zile, 0 conversii — campanie nepotrivită pentru buget 60 EUR/lună. Recomandare: ȘTERGERE.

- Campania Search folosește „Potrivire amplă" pe toate cuvintele cheie — atrage clicuri irelevante.

- Un singur Ad Group cu keywords amestecate (supraveghere + alarme + incendiu) — reclamele sunt generice.

- 15+ keywords cu sufix „Brașov" sunt „Low search volume" — nu se afișează deloc.

- Lipsesc extensii (sitelinks, callouts, structured snippets) — reclamele ocupă mai puțin spațiu.

- Lipsesc negative keywords critice (gratuit, pret mic, ieftin, refurbished, diy, reparații service care nu se fac etc.).

## 2.2 Meta Ads — CSSI Securitate și Instalații

Pagina Facebook are 1 follower. Contul Instagram este deconectat. Acces Meta Ads Manager este restricționat de browser (Claude in Chrome nu are permisiuni pe adsmanager.facebook.com).

Recomandare strategică:

- NU pornim campanii Meta plătite acum — eficiență foarte slabă cu 1 follower (Meta algoritmul penalizează conturile fresh).

- Primele 90 zile: construcție organică (3 postări/săptămână) până la 500+ followeri.

- Abia luna 4 pornim campanii de Awareness cu buget mic (5 EUR/zi) + retargeting pe vizitatorii site-ului.

## 2.3 Google Analytics 4 — proprietate CSSI.ro

| Metric (28 zile: 24 mar – 20 apr 2026) | Valoare |
| --- | --- |
| Utilizatori activi | 98 |
| Utilizatori noi | 86 |
| Durata medie a interacțiunii | 56 secunde |
| Număr evenimente total | 1.100 (1,1 K) |
| Lead-uri noi înregistrate | 4 |
| Lead-uri calificate | 0 |
| Lead-uri convertite | 0 |
| Sursa lead-urilor | 100% Paid Search (Google Ads) |

Top pagini vizualizate:

| Pagină | Afișări | Utilizatori | Rata respingere |
| --- | --- | --- | --- |
| CSSI Brașov (homepage) | 179 | 75 | 31,2% |
| Contact | 31 | 16 | 8,7% |
| Aer Condiționat | 30 | 6 | 0,0% |
| Despre Noi | 28 | 12 | 10,0% |
| Portofoliu | 21 | 8 | 12,5% |
| Camere Supraveghere | 12 | 8 | 18,2% |

Insight critic: conversia e incompletă.

GA4 înregistrează 4 lead-uri noi dar 0 calificate/convertite — înseamnă că fie nu e configurat funnel-ul (lead → calificat → client), fie lead-urile din formular nu sunt marcate ca „cheie". Procentul mediu de evenimente cheie este 13.19% — scăzut.

## 2.4 Google Search Console — cssi.ro

| Metric (3 luni) | Valoare |
| --- | --- |
| Clicuri totale | 32 |
| Afișări totale | 1.430 |
| CTR mediu | 2,2% |
| Poziție medie | 26,2 |
| Queries unice indexate | 96 |

Top 10 căutări — unde pierdem trafic (poziție>10 = pagina 2+)

| Căutare | Afișări | Clicuri | Oportunitate |
| --- | --- | --- | --- |
| cssi (brand) | 25 | 6 | Menținere poziție 1 |
| sistem pontaj electronic | 43 | 0 | URIAȘĂ |
| sisteme de pontaj electronic | 40 | 0 | URIAȘĂ |
| pontaj electronic | 39 | 0 | URIAȘĂ |
| camere supraveghere | 31 | 0 | MARE |
| sistem pontaj | 21 | 0 | MARE |
| pontaj electronic companie | 18 | 0 | MARE |
| sistem pontaj electronic cu cartela | 13 | 0 | MEDIE |
| pontaj biometric fabrica | 13 | 0 | MEDIE |
| ajax vs paradox | 2 | 1 | MICĂ (long tail) |

DESCOPERIRE MAJORĂ: „Pontaj electronic" este nișa noastră de aur.

199 afișări cumulate pe variante de „pontaj electronic" în 3 luni, cu 0 clicuri. Avem pagina /sistem-pontaj (văzută în sitemap), dar rankează pe pagina 3 (poziție 26+). Dacă urcăm în top 5, captăm 15-20 clicuri/lună doar pe această nișă — gratis.

## 2.5 Portal CSSI v3.0 — infrastructura existentă

CSSI are deja un sistem remarkabil: Apps Script "Portal CSSI v3.0 — Sistem Integrat de Management" creat 4 mar 2026, ultima rulare azi la 09:50. 0% erori, 14 execuții / 7 zile.

Module și Google Sheets deja configurate:

- PROIECTE — ID | Client | Telefon | Email | Serviciu | Locație | Valoare | Status | Echipa | ...

- CRM — Timestamp | Nume | Telefon | Email | Serviciu | Sursa | Status | ProiectID | Valoare | Locație

- EXECUTIE — evidență lucrări

- MENTENANTA — contracte și verificări periodice

- PROIECTARE — avize și documentație

- MATERIALE + INVENTAR — stocuri

- FINANCIAR — facturi și plăți

- SOCIAL — planificare postări (Data | Platformă | Conținut | Status | Tip)

- PLANIFICARE — calendar operațional

- CONFIG — setări și chei API

Triggere automate configurate:

- zilnicRaport la 08:00 — trimite raport zilnic pe email

- verificaMentenanta la 09:00 — notifică mentenanțele scadente

De ce contează pentru promovare:

Infrastructura este aurul pentru automatizarea promovării. Avem deja sheet CRM cu coloana „Sursa", sheet SOCIAL pentru calendar editorial, CONFIG pentru chei API și sistem de triggere email. Putem adăuga sheet-ul MARKETING cu metrici și conecta Google Ads API + GA4 Data API + GSC API. Fără infrastructură nouă — doar extindere.

# 3. Plan de acțiune IMEDIAT — sesiunea următoare

Următoarea sesiune voi aplica direct următoarele modificări în Google Ads. Fiecare pas are estimare de timp și impact așteptat.

## 3.1 Checklist execuție Google Ads

### Pas 1 — Ștergere Performance Max (2 min)

- Navighez Google Ads → Campanii → „Performance Max" → Setări → Ștergere

- Economie imediată: ~60 RON/lună redirecționați spre Search

### Pas 2 — Curățare keywords nefuncționale (10 min)

- Șterg toate keywords „Brașov" marcate „Low search volume" (15+ bucăți)

- Schimb restul keywords din „Potrivire amplă" în „Expresie" (phrase match)

### Pas 3 — Restructurare în 3 Ad Groups tematice (30 min)

| Ad Group | Keywords exemplu | Match type | Landing page |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Camere Supraveghere | "camere supraveghere", "sistem supraveghere video", "instalare camere video" | Phrase | /camere-supraveghere.html |
| B — Alarme + Control Acces | "sistem alarma antiefractie", "control acces cartela", "pontaj electronic" | Phrase | /alarma-antiefractie.html, /control-acces.html, /sistem-pontaj.html |
| C — Detecție Incendiu ISU | "detectie incendiu", "aviz ISU", "sistem alarma incendiu firma" | Phrase / Exact | /detectie-incendiu-isu.html |

### Pas 4 — Creare 3 RSA noi (Responsive Search Ads) — 20 min

RSA A — Camere Supraveghere:

  - Titluri (15): Camere Supraveghere Brașov · Instalăm Camere Video · CSSI Brașov · Sisteme Supraveghere Firmă · 20+ Ani Experiență · Garantie 3 ani · Montaj Profesionist · Ofertă Gratuită · Suport 24/7 · Vizualizare Mobil · Sistem Cloud · Consultanță Gratuită · Răspuns în 24h · Producători Top · Fără Avans

  - Descrieri (4): "Specialiști în instalare camere supraveghere pentru firme și case în Brașov. Ofertă gratuită în 24h." / "20+ ani experiență. Garanție 3 ani. Producători premium. Sună acum la 0268-xxx!" / "Vizualizare live pe telefon. Stocare cloud. Suport tehnic 24/7. Cere ofertă personalizată." / "Montaj profesionist cu echipă certificată. Rezolvăm și proiecte complexe. Consultă-ne gratuit."

RSA B — Alarme + Control Acces + Pontaj:

  - Titluri (15): Sisteme Alarmă Brașov · Control Acces Firmă · Pontaj Electronic · Alarmă Antiefracție · CSSI Brașov · Sisteme Integrate · Ajax / Paradox Autorizat · 20+ Ani Experiență · Ofertă Gratuită · Instalare Rapidă · Monitorizare Dispecerat · Cartelă RFID · Aplicație Mobilă · Suport Tehnic · Cere Consultanță

  - Descrieri (4): "Sisteme alarmă antiefracție cu monitorizare 24/7. Brașov și împrejurimi." / "Control acces și pontaj electronic cu cartelă RFID sau biometric. Integrare ERP." / "Ajax, Paradox, Honeywell — instalatori autorizați CSSI. Garanție 3 ani." / "Răspuns rapid. Ofertă gratuită în 24h. 0268-xxx-xxx."

RSA C — Detecție Incendiu ISU:

  - Titluri (15): Sisteme Detecție Incendiu · Aviz ISU Garantat · Proiectare și Instalare · CSSI Brașov · Conform Normativ P118 · Firme și Depozite · Centrale Adresabile · Detectoare Fum Optic · Butoane Manuale · Verificare Periodică · Mentenanță Inclusă · Certificare CE · Instalator Autorizat · Ofertă Tehnică · Consultanță ISU

  - Descrieri (4): "Proiectare și instalare sisteme detecție incendiu conform P118. Obținem avize ISU." / "Centrale adresabile, detectoare optice, mentenanță periodică. 20+ ani experiență." / "Instalator autorizat IGSU. Certificări CE. Garanție 3 ani pe echipamente." / "Cerem și obținem avize ISU pentru firma ta. Consultanță gratuită."

### Pas 5 — Adăugare Negative Keywords (5 min)

Listă negativă globală (Campaign level): gratuit, gratis, free, diy, do it yourself, second hand, refurbished, reparare, reparatii service, job, cariera, angajare, pret mic, ieftin, schema, tutorial, manual utilizare, curs

### Pas 6 — Adăugare Extensii Reclamă (10 min)

- 4 Sitelinks: Servicii, Portofoliu, Contact, Despre noi

- 4 Callout: „20+ ani experiență", „Garanție 3 ani", „Ofertă gratuită în 24h", „Mentenanță inclusă"

- Structured Snippets: Servicii → Camere Supraveghere, Alarme, Control Acces, Detecție Incendiu, Pontaj

- Call extension: telefon CSSI (pentru mobile)

- Location extension: adresa sediu Brașov din Google Business Profile

### Pas 7 — Configurare Conversion Tracking (15 min)

- Import conversii GA4: event „lead_form_submit" din GA4 → Google Ads

- Import conversii GA4: event „phone_click" (tap pe telefon)

- Import conversii GA4: event „whatsapp_click"

- Setez bidding pe „Maximize Conversions" după 14 zile de date

## 3.2 Landing pages — corecții critice înainte de reclame

URGENȚĂ #1: Adăugare formular pe toate landing pages reclamă.

Pagina /securitate/brasov/ NU are formular de contact. Traficul plătit se întoarce la homepage sau pleacă. Soluție: formular simplu (Nume + Telefon + Serviciu + Mesaj) sub fold, inject prin Apps Script endpoint existent.

URGENȚĂ #2: Buton WhatsApp fixat bottom-right pe toate paginile.

wa.me/40XXXXXXXXX?text=Salut! Vreau oferta pentru... — click-to-chat direct din reclamă. Conversie estimată 3-5x mai bună decât email.

URGENȚĂ #3: Pagina /sistem-pontaj.html — target SEO #1.

Pe baza GSC (199 afișări cu 0 clicuri), pagina există dar e slab optimizată. Acțiuni: titlu „Sistem Pontaj Electronic Brașov — CSSI | Cartelă RFID, Biometric, Integrare ERP"; meta description 155 caractere; H1 unic; adăugare 3 secțiuni FAQ structurate; schema FAQPage; internal linking din homepage și /control-acces.html.

# 4. Plan de promovare pe termen lung (12 luni)

## 4.1 Roadmap Q2 2026 → Q1 2027

| Perioadă | Focus | Livrabile | Budget/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Mai 2026 (Luna 1) | Restart Google Ads + GSC | Restructurare Ads, fix landing pages, config conversions | 60 EUR |
| Iun 2026 (Luna 2) | SEO on-page + content | Optimizare /sistem-pontaj + 2 blog posts | 60 EUR + 0 content |
| Iul 2026 (Luna 3) | Lansare modul MARKETING Apps Script | Dashboard KPI automat + rapoarte săptămânale | 60 EUR |
| Aug 2026 (Luna 4) | Start Meta organic + retargeting | 3 posts/săptămână FB/IG + retargeting Meta | 75 EUR (60 Ads + 15 Meta retarg) |
| Sep 2026 (Luna 5) | Extensie campanii Google | +2 ad groups noi (Aer condiționat, Automatizări) | 90 EUR |
| Oct 2026 (Luna 6) | Video content + YouTube | 2 video case studies YouTube + SEO video | 90 EUR |
| Nov 2026 (Luna 7) | Email marketing restart | Newsletter lunar + re-engagement clienți vechi | 90 EUR |
| Dec 2026 (Luna 8) | Campanie sezonieră | "Protejează-ți afacerea 2027" — ofertă end-of-year | 120 EUR |
| Ian 2027 (Luna 9) | Expansiune geografică | Adăugare Sfântu Gheorghe, Făgăraș, Codlea | 120 EUR |
| Feb 2027 (Luna 10) | Partnerships B2B | 3 parteneriate (arhitecți, constructori, ISU consultants) | 120 EUR |
| Mar 2027 (Luna 11) | Reviews & social proof | Sistem automatizat cerere recenzii Google | 120 EUR |
| Apr 2027 (Luna 12) | Anual review + 2027 plan | Audit complet + planul anului 2 | 120 EUR |

## 4.2 Strategie pe canale

### Canal 1 — Google Ads (Search)

60-120 EUR/lună. Focus pe keywords cu intent mare: „sistem supraveghere firmă", „alarmă firmă Brașov", „pontaj electronic", „detecție incendiu aviz ISU". KPI: CPL < 25 RON, CTR > 5%, conversii > 10/lună din luna 3.

### Canal 2 — SEO organic

Fără cost direct, doar timp. 2 blog posts/lună pe tematici long-tail: „Cât costă un sistem de supraveghere pentru firmă?", „Pontaj biometric vs RFID — ghid 2026", „Obținere aviz ISU pas cu pas". Țintă: 500+ utilizatori organici/lună până în luna 6.

### Canal 3 — Facebook + Instagram organic

3 postări/săptămână: (1) case study proiect realizat, (2) educațional scurt (tip, trucuri), (3) behind-the-scenes / echipă. Cost: 0 EUR. Țintă: 500 followeri în 90 zile.

### Canal 4 — Meta Ads (după luna 4)

Doar după 500 followeri. 15 EUR/lună pentru retargeting vizitatori site-ului. Awareness cu video scurt (30 sec) despre studiu de caz.

### Canal 5 — Google Business Profile

Post săptămânal în GBP, cerere activă de recenzii Google după fiecare proiect finalizat. Țintă: 30 reviews 4.8★+ în 6 luni.

### Canal 6 — Email marketing

Newsletter lunar către clienți existenți: (a) mentenanțe scadente, (b) produse noi, (c) promoții. Integrare directă cu sheet-ul MENTENANTA. Țintă: 20% open rate.

### Canal 7 — Partnerships B2B

Din luna 10: parteneriate cu 3 categorii — arhitecți (recomandă CSSI la proiectare), constructori case (instalare în faza finisaje), consultanți ISU (instalare detecție incendiu). Cost: 0 EUR, comision 5-10% din proiectele aduse.

## 4.3 Calendar editorial lunar (template repetabil)

Există deja fișierul CSSI-Calendar-Editorial-SEO-2026.xlsx în folder. Template-ul lunar recomandat:

| Săptămână | Luni | Miercuri | Vineri | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Blog post 1 | FB post educațional | IG reel proiect | Blog=1500 cuv, Reel=30s |
| S2 | FB post case study | Email newsletter | FB post tip | Post=200 cuv, Email=400 cuv |
| S3 | Blog post 2 | FB quiz/poll | IG carousel | Blog=1500 cuv, Carousel=6 slide |
| S4 | Video YouTube | FB testimonial | GBP post | Video=2 min, Testimonial=foto+text |

# 5. Sistemul de automatizare — Extinderea Portal CSSI v3.0

Automatizarea se bazează 100% pe infrastructura existentă Portal CSSI v3.0. Nu introducem tooluri noi de plătit. Adăugăm doar 2 sheet-uri noi + 4 funcții în Apps Script.

## 5.1 Modulul MARKETING — extensie Apps Script

Adăugare sheet MARKETING:

Coloane: Data | Canal | Campanie | Impresii | Clicuri | CTR | Cost | Conversii | CPL | Note

Populare automată: funcția syncMarketingData() rulează zilnic la 07:30 și citește din:

- Google Ads API — Impresii, Clicuri, Cost, Conversii pe campanie

- GA4 Data API — Utilizatori, Sesiuni, Lead Events pe sursă

- GSC API — Clicuri și afișări organice pe query

- Meta Graph API (din luna 4) — Reach, Engagement, Conversii

Adăugare sheet KPI_DASHBOARD (auto-generate):

Un tablou de bord care agregă zilnic din MARKETING și arată:

- Badge de stare: CPL-ul actual vs. ținta lunii (verde/galben/roșu)

- Trend 30 zile: utilizatori, lead-uri, cost, CPL

- Top 5 queries GSC care câștigă/pierd poziții

- Top 3 campanii Google Ads după CPL

- Alert: campanii cu CPL > 50 RON 3 zile consecutiv

- Progres organic: urcări/coborâri poziție pe keywords țintă

## 5.2 Google Sheets Dashboard live

Un singur Google Sheets „CSSI Marketing Dashboard" cu 4 tab-uri:

| Tab | Conținut | Update |
| --- | --- | --- |
| 📊 Overview | KPI principali: lead-uri, CPL, buget rămas, trafic GA4 | Auto zilnic 07:30 |
| 🎯 Google Ads | Performanță pe campanie și ad group | Auto zilnic 07:30 |
| 🔍 SEO / GSC | Poziții keywords țintă, queries noi, clicuri | Auto zilnic 08:00 |
| 📅 Calendar | Calendarul editorial Mai-Decembrie | Manual + trigger vineri |

Sheets-ul se va sincroniza direct cu SOCIAL și MARKETING din Portal CSSI v3.0 — un singur loc unde MIHAI verifică dimineața ce e de făcut.

## 5.3 Rapoarte automate programabile

| Raport | Frecvență | Trigger | Conținut |
| --- | --- | --- | --- |
| Briefing zilnic | Zi lucrătoare 08:00 | extinde zilnicRaport existent | 3 lead-uri ieri, CPL 24 RON, 1 recenzie Google nouă |
| Raport săptămânal | Luni 07:30 | nou: sapRaport | Week-over-week: utilizatori, lead-uri, cost, top 3 pagini |
| Raport lunar | Ziua 1 a lunii 07:00 | nou: lunarRaport | Scorecard complet + grafice + recomandări pentru luna următoare |
| Alert CPL ridicat | Real-time | nou: checkCPL | Email dacă CPL > 50 RON 3 zile consecutiv |
| Alert poziție pierdută | Real-time | nou: checkRankDrop | Email dacă keyword țintă coboară > 5 poziții |
| Sugestii keyword | Vineri 10:00 | nou: keywordIdeas | Top 10 queries GSC noi, rulate prin Keyword Planner |

## 5.4 Chei API necesare (se stochează în sheet CONFIG)

| Cheie | Cum se obține | Cost |
| --- | --- | --- |
| GOOGLE_ADS_DEV_TOKEN | Google Ads → Tools → API Center → Apply | Gratis (cont basic) |
| GOOGLE_ADS_CUSTOMER_ID | Vizibil în cont Google Ads (dreapta sus) | Gratis |
| GA4_PROPERTY_ID | Admin GA4 → Property Settings | Gratis |
| GSC_SITE_URL | Search Console (sc-domain:cssi.ro) | Gratis |
| META_GRAPH_TOKEN | Meta Business Manager → Settings → System Users | Gratis |
| SHEETS_API | Auto-activat cu Apps Script | Gratis |

## 5.5 Ce rulează când — calendar triggere

| Ora | Funcție | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 07:00 | lunarRaport (ziua 1) | Raport lunar complet pe email |
| 07:30 | syncMarketingData | Populează MARKETING din 4 API-uri |
| 07:30 Luni | sapRaport | Raport săptămânal pe email |
| 08:00 | zilnicRaport (existent) | Briefing zilnic + marketing update |
| 09:00 | verificaMentenanta (existent) | Notificări mentenanțe scadente |
| 10:00 Vineri | keywordIdeas | Sugestii keywords pentru săptămâna viitoare |
| 11:00 | checkCPL | Alert dacă CPL depășește pragurile |
| 11:00 | checkRankDrop | Alert dacă pozițiile SEO scad |
| 18:00 Vineri | postSocialAutomat | Preia din sheet SOCIAL postările programate |

# 6. KPI-uri și obiective

## 6.1 North Star Metric și OKR-uri

North Star Metric: Lead-uri calificate pe lună (QL/lună)

Un lead calificat = contact care a răspuns telefonului sau mail-ului, are nevoie reală în orizont 90 zile, buget estimat > 3.000 RON. Target: 4 → 60 lead-uri calificate/lună în 12 luni.

OKR Q3 2026 (iul-sep):

- Objective: Establish baseline measurement + automation infrastructure.

  - KR1: Modul MARKETING deployed în Portal CSSI v3.0 — până 15 iulie.

  - KR2: 3 rapoarte automate funcționale (zilnic, săptămânal, lunar) — până 31 iulie.

  - KR3: CPL scade de la 45 RON la 25 RON — până 30 septembrie.

  - KR4: 2 keywords ajung în Top 10 GSC („pontaj electronic", „camere supraveghere firma brasov").

OKR Q4 2026 (oct-dec):

- Objective: Scale paid + launch content flywheel.

  - KR1: 30 lead-uri calificate/lună în decembrie.

  - KR2: 15 blog posts publicate, 3.000 utilizatori organici/lună.

  - KR3: 500+ followeri Facebook cu engagement rate > 3%.

  - KR4: 15 recenzii Google 5★ colectate automat după proiecte.

## 6.2 Scorecard lunar

| KPI | Verde | Galben | Roșu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead-uri calificate/lună | ≥ țintă | 70-99% țintă | < 70% țintă |
| CPL (Google Ads) | ≤ 25 RON | 25-40 RON | > 40 RON |
| CTR Google Ads | ≥ 5% | 3-5% | < 3% |
| Utilizatori GA4/lună | ≥ 500 (luna 6+) | 300-500 | < 300 |
| Poziție medie GSC | ≤ 15 | 15-22 | > 22 |
| Rata răspuns contact <1h | ≥ 80% | 50-80% | < 50% |
| Followers FB creștere lunară | ≥ 50 | 20-50 | < 20 |
| Recenzii Google noi/lună | ≥ 3 | 1-2 | 0 |

# 7. Buget anual și alocare

| Categorie | Lunar | Anual | % total |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Ads (Search) | 60-120 EUR | ~1.080 EUR | 50% |
| Meta Ads retargeting (din luna 4) | 0-30 EUR | ~250 EUR | 12% |
| Content / blog (text uri) | 0-50 EUR (dacă externalizăm) | ~400 EUR | 19% |
| Tools & API (Google Ads token, etc.) | 0 EUR | 0 EUR | 0% |
| Buffer sezonier + testare | 25 EUR | ~300 EUR | 14% |
| Pregătire video (camera, microfon) | N/A | ~100 EUR one-time | 5% |
| TOTAL | 90-225 EUR | ~2.100 EUR | 100% |

Notă: bugetul pornește de la 60 EUR/lună (cum este azi) și crește la 150-200 EUR/lună doar după ce CPL-ul este sub 30 RON, adică la profitabilitate demonstrată (nu mai devreme de luna 3).

# 8. Anexe

## A. Fișiere existente în folder-ul cssi-website (descoperite în audit)

- CSSI-Apps-Script-v3.gs — scriptul complet al Portal CSSI v3.0 (50.712 bytes)

- CSSI-Calendar-Editorial-SEO-2026.xlsx — calendar editorial existent (74.082 bytes)

- ga4-tracking-snippet.html — cod de tracking GA4

- CSSI_Optimizare_Reclame_Aprilie_2026.docx — raport v1 (acest document este v2)

Recomandare: folosim fișierele existente ca bază, doar adăugăm peste.

## B. Comenzi de setup Apps Script (paste-ready)

Se lipesc în Portal CSSI v3.0 după codul existent. Nu modifică nimic existent.

Funcțiile cheie de adăugat: syncMarketingData(), sapRaport(), lunarRaport(), checkCPL(), checkRankDrop(), keywordIdeas(), generateKpiDashboard().

Structura detaliată a codului, cu handler pentru Google Ads API, GA4 Data API și GSC API, se va livra în sesiunea următoare ca fișier .gs separat, gata de lipit în Portal CSSI v3.0.

## C. Referințe pentru auto-learning

- Google Ads API docs: developers.google.com/google-ads/api

- GA4 Data API docs: developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1

- GSC API docs: developers.google.com/webmaster-tools/v1/searchanalytics

- Apps Script + OAuth: developers.google.com/apps-script/guides/services/advanced

## D. Ce fac eu în sesiunea următoare — confirmare finală

| Pas | Durată | Aprobă MIHAI? |
| --- | --- | --- |
| Ștergere campanie Performance Max | 2 min | DA / NU |
| Curățare keywords Brașov "Low volume" (15+) | 10 min | DA / NU |
| Schimbare match type din Broad în Phrase | 5 min | DA / NU |
| Restructurare în 3 Ad Groups (A, B, C) | 30 min | DA / NU |
| Creare 3 RSA-uri noi cu 15 titluri și 4 descrieri fiecare | 20 min | DA / NU |
| Adăugare Negative Keywords globale | 5 min | DA / NU |
| Adăugare Sitelinks, Callouts, Structured Snippets | 10 min | DA / NU |
| Configurare Conversion Tracking (3 evenimente GA4) | 15 min | DA / NU |

## E. Următorii pași după sesiunea Google Ads

- Sesiune 3 (următoarea): dezvoltare modul MARKETING în Apps Script — gata în 1-2 sesiuni.

- Sesiune 4: creare Google Sheets Dashboard + conectare API-uri.

- Sesiune 5: deployare triggere, test raport săptămânal.

- Sesiune 6: primul review săptămânal rulat automat — verificăm împreună acuratețea datelor.

— Sfârșit raport —